## Sheet1
Work Breakdown Structure |  |  | 同人誌管理ソフト
| 画面 | フォーム名 | 中分類 | 小分類 | 工数(相対数) | 進捗
| トップ画面 | top
ロード時処理実装
|  |  |  | DB無い時にファイル作成 | 3 | 完了
|  |  |  | リストビューへ自動読み込み | 5 | 完了
|  |  | 検索処理 |  | 5 | 完了
|  |  | ソート用のインターフェース実装 |  | 10 | 完了
|  |  | 表示結果のソート処理 |  | 5 | 完了
|  |  | csvからインポート |  | 10 | 完了
|  |  | csvへのエクスポート |  | 6 | 完了
| 詳細検索 | detail_search
|  |  | 画面UI作成 |  | 1 | 完了
|  |  | 詳細を含んだselect文作成 |  | 4 | 完了
|  |  |  | クエリ文をtopに返却 | 3 | 完了
|  |  | 例外処理実装 |  | 4 | 完了
| 新規作成 | add
|  |  | SQLiteとの実行処理 |  | 1 | 完了
|  |  | クエリ作成処理 |  | 6 | 完了
|  |  | ロード時処理実装 |  | 3 | 完了
|  |  |  | ID自動採番 | 1 | 完了
|  |  |  | コンボボックスに作品名の取得 | 3 | 完了
|  |  |  | コンボボックスにジャンル名の取得 | 3 | 完了
|  |  | 登録処理実装 |  | 1 | 完了
|  |  | 例外処理実装 |  | 4 | 完了
|  |  | サムネイル周りの処理 |  | 10 | 完了
|  |  | 類似サークル、作者サジェスト |  | 5
| 属性管理 | table_manege | 画面UI作成 |  | 1 | 完了
ロード時処理実装
|  |  |  | リストビューへ読み込み | 3 | 完了
作品テーブル
|  |  |  | 新規追加処理実装 | 2 | 完了
|  |  |  | 変更処理実装 | 3 | 完了
|  |  |  | 削除処理実装 | 2 | 完了
ジャンルテーブル
|  |  |  | 新規追加処理実装 | 2 | 完了
|  |  |  | 変更処理実装 | 3 | 完了
|  |  |  | 削除処理実装 | 2 | 完了
| 保管先管理 | bookShelf_manage | 画面UI作成 |  | 1
|  |  | ロード時処理実装 |  | 2
|  |  | 新規追加処理 |  | 2
|  |  | 変更処理 |  | 2
|  |  | 削除処理 |  | 2
| 変更画面 | update | 新規作成処理を継承 |  | 2 | 完了
ロード時処理実装
|  |  |  | IDを元にテキストの割り当て | 3 | 完了
更新ボタンの処理
|  |  |  | UPDATE文の処理 | 2
|  |  |  | 変更テキストの背景色変更 | 2
|  |  |  | 例外処理 | 4
|  |  |  | サムネイル周りの処理 | 1 | 途中
|  |  |  | 必要合計工数 | 134
|  |  |  | 残り工数 | 23
|  |  |  | 全体進捗率 | 82.84%