## Sheet1
Work Breakdown Structure |  |  | 同人誌管理ソフト
| 画面 | フォーム名 | 中分類 | 小分類 | 工数(相対数) | 進捗
| トップ画面 | top
ロード時処理実装
|  |  |  | DB無い時にファイル作成 | 3 | 完了
|  |  |  | リストボックスへ自動読み込み | 2
|  |  | 検索処理 |  | 5
|  |  | csvからインポート |  | 10
| 詳細検索 | detail_search
|  |  | 画面UI作成 |  | 1 | 完了
|  |  | 詳細を含んだselect文作成 |  | 4 | 途中
|  |  |  | クエリ文をtopに返却 | 3
例外処理実装
| 新規作成 | add
|  |  | SQLiteとの実行処理 |  | 1 | 完了
|  |  | クエリ作成処理 |  | 6 | 完了
|  |  | ロード時処理実装 |  | 3 | 完了
|  |  |  | ID自動採番 | 1 | 完了
|  |  |  | コンボボックスに作品名の取得 | 3 | 完了
|  |  |  | コンボボックスにジャンル名の取得 | 3 | 完了
|  |  | 登録処理実装 |  | 1 | 完了
|  |  | 例外処理実装 |  | 4 | 途中
| 属性管理 | table_manege | 画面UI作成 |  | 1 | 完了
ロード時処理実装
|  |  |  | リストボックスへ読み込み | 3
作品テーブル
|  |  |  | 新規追加処理実装 | 2
|  |  |  | 変更処理実装 | 3
|  |  |  | 削除処理実装 | 2
ジャンルテーブル
|  |  |  | 新規追加処理実装 | 2
|  |  |  | 変更処理実装 | 3
|  |  |  | 削除処理実装 | 2
| 変更画面 | add | 新規作成処理を継承 処理は引数の有無で制御 |  | 10
|  |  |  | 合計 | 78
残り工数